## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 3
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2020-10-05 | 33 | 39
2020-10-06 | 16 | 37
2020-10-07 | 16 | 37

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | not unexecuted | blocked
Маша Иванова | 2 | 5 | 4 | 0
Ольга Белова | 2 | 5 | 2 | 0
Ирина Павлова | 2 | 4 | 1 | 0
Катя Котова | 2 | 6 | 3 | 0
Соня Александрова | 5 | 5 | 2 | 0
Итого | 13 | 25 | 12 | 0
| passed | failed | unexecuted | blocked
Итого | 13 | 25 | 12 | 0

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Зарыто всего
2020-10-05 | 15 | 2 | 13 | 2
2020-10-06 | 10 | 6 | 17 | 8
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 3 |  | open | 7
high | 6 |  | in progress | 10
meduim | 13 |  | closed | 8
low | 3
trivial | 0

## отчет
Отчет о тестировании
1. Краткое описание (проекта который тестировали)
Было проведено регрессионное тестирование лендинга конференции в течение 2х дней командой из пяти инженеров по тестированию
2. Команда тестировщиков (список тех кто проводил тестирование ФИО и должность)
Инженеры по тестированию
Маша Иванова
Ольга Белова
Катя Котова
Соня Александрова
Ирина Павлова
4. Расписание (даты тестирования)
Даты проведения тестирования:
2020-10-05
2020-10-06
2020-10-07
5. Статус активностей тестирования и прогресс по сравнению с планом
в реальном - например есть план сколько кейсов нужно пройти в каждый день тестирования и например у вас 5 дней на тестирование - т е например на 3-й день вы можете сказать вы в плане? отстаете? идете вперед?
Более подробная информация на вкладке Burndown.
тестирование отстает от запланированных сроков, в течение 2 дней из 50 запланированных проверок пройдено 26 %
6. Факторы препятствующие прогрессу. (например есть баги высоких приоритетов. много кейсов не прошли по сравнению с планом, есть баги блокирующие тестирование)
вы указываете количество багов. которые влияют на выход продукта в релиз с указанием их серьезности\приоритета
Присутствует 1 критический незакрытый баг, 24% высоких багов ( из которых только 1 баг закрыт), 68% багов находятся в процессе
Не пройдены 64 % тестов
7. Статистика по новым дефектам.
Более подробная информация на вкладке Статистика по багам. Открытыми остаются 17 багов, из них 1 - критический, 6- высоких!
8. Список новых дефектов.
Более подробная информация на вкладке Статистика по багам и в метриках
Присутствует незакрытый критический баг: отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок", а также незакрытые высокие баги: перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице регистрации,текстовые блоки сьехали и перекрывают друг друга в блоке "В каких темах будем разбираться", кнопка "Оставить заявку" ведет на хедер лендинга, Кнопка "Избранное" не отображается в меню на странице "Регистрация", Кнопка "Вход" не отображается в меню на странице "Регистрация"
9. Статистика по всем дефектам
напишите список выявленных дефектов ( если делали в тмс - можно сюда разместить скрин выгрузки по дефектам из тмс - должно быть читаемо), проведите небольшой анализ сколько и в каких статусах и приоритетах у вас обнаружено дефектов - например 8 дефектов medium открыты. 1 дефект medium закрыт - у вас будут все дефекты открытые
Название бага | Критичность | Статус | Дата создания | Дата закрытия
Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок" | critical | opened | 2020-10-05
Кнопка "Поиск" не отображается в меню для авторизованного пользователя | critical | closed | 2020-10-05 | 2020-10-05
Отображается число 29 вместо 20 во вторнике в блоке "Программа ваших изменений" | critical | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице регистрации | high | opened | 2020-10-05
Текстовые блоки сьехали и перекрывают друг друга в блоке "В каких темах будем разбираться" | high | opened | 2020-10-05
Кнопка "Оставить заявку" ведет на хедер лендинга | high | opened | 2020-10-06
Кнопка "Избранное" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06
Кнопка "Вход" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06
Открываются некорректные соцсети в футере | high | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Кнопка "Избранное" не отображается в меню для авторизованного пользователя | medium | opened | 2020-10-06
Заголовок "Встречаемся в офисе Mail.ru Group в Москве" красного цвета в блоке "Программа ваших изменений" | medium | opened | 2020-10-06
Кнопка "Поиск" не отображается в меню на странице "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-05
Кнопка "Календарь" не отображается в меню на странице "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-06
Кнопка "Регистрация" не ведет на страницу "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-05
Не отображается видео-презентация в блоке "Что Вас ждет" | medium | in progress | 2020-10-05
Логотипы GeekBrains и Mail.ru Group перевернуты в футере | medium | in progress | 2020-10-05
Текст отображается не на русском языке в блоке "Форма регистрации" | medium | in progress | 2020-10-06
Наслаиваются изображения на текст в блоке "В каких темах будем разбираться?" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Блок воскресенье статическое число 25 смещено за дивайдер в блоке "Программа ваших изменений" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
В разделе "Суббота" отсутствует заголовок, описание и ведущий в блоке "Программа ваших изменений" | medium | closed | 2020-10-06 | 2020-10-06
Блоки текста перекрывают блоки цифр в блоке "GeekBrains меняется вместе с вами!" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-05
По клику на ссылку "Лицензия" открывается страница с ошибкой | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Текстовые блоки перекрывают друг друга в блоке "Что Вас ждет" | low | opened | 2020-10-06
Кнопка "Получить путеводитель" ведет на хедер лендинга | low | in progress | 2020-10-05
При наведении на "Начать изменения" текст на кнопке становиться белым в блоке "Форма регистрации" | low | in progress | 2020-10-06
10. Качество объекта тестировании.
сделайте заключение о качестве - т е рекомендуете выход в релиз функционала или нет - если нет напишите почему?
Продукт не готов к релизу 68 % багов не закрыты, в их число входят баги с критическим и высоким приоритетом.
11. Рекомендации.
если не рекомендуете выход в релиз - в этом пункте напишите что нужно сделать чтобы продукт вышел в релиз
Исправить незакрытые критические,высокие и провести ретест. Необходимо завершить непройденные тест-кейсы до 07.10.2020 включительно
12. Приложения
тут разместите ссылку на вашу выгрузку из тмс вашего тестрана (открыта на просмотр и редактирование) - или ссылку на публичный проект тмс с возможностью посмотреть результаты тестрана или СКРИН вашего тестрана где будет видно как прошли тесты
и разместите СКРИНЫ ваших багов - где будет видно название - описание бага с шагами. ожидаемым и фактическим результатом